ПРИКАЗ

директора МАОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа»

«28» декабря 2010								№39

Об утверждении плана

поэтапного ввода в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  на 2011 г.

В целях реализации Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и на основании приказа начальника управления образования администрации Кудымкарского муниципального района  «О переходе на новую программу» от 17.08.2010 № 89/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план поэтапного ввода в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  МАОУ "Сервинская основная общеобразовательная школа" на 2011 г. (Приложение)

Директор:________________________/Лесникова Л.Л.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН
поэтапного ввода в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  на 2011 г.

| Мероприятия | Контрольные показатели | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка плана поэтапного ввода в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 2011 г. | Ознакомление руководителей образовательных учреждений с приказом начальника управления образования «О переходе на новую программу» от 17.08.2010 № 89/1 | Декабрь 2010 | Лесникова Линда Леонидовна Дерябина Валентина Васильевна |
| Совещание заведующих ДОУ с повесткой дня «О переходе к новой структуре и содержанию программы в связи с изданием приказа МО и науки РФ № 655 от 23.11.2009 | Доведение до заведующих ДОУ приказа МО и науки РФ № 655 от 23.11.2009 года «Об утверждении и введении в действие ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». | 28.12.2010 | Дерябина Валентина Васильевна |
| Проведение педагогического совещания в ДОУ с повесткой дня: «Ознакомление с приказом МО и науки РФ № 655 от 23.11.2009 года | Формирование единого подхода к внедрению ФГТ на уровне учреждения | январь 2011 | Санникова Г.Л. Подъянова И.Е. Надымова Т.В. Климова Е.П. |
| Создание инициативных групп в ДОУ по разработке перспективного планирования по 10 образовательным областям по каждой возрастной группе с учетом реализуемой комплексной программы дошкольного образования. |  | январь 2010г | Санникова Г.Л. Подъянова И.Е. Надымова Т.В. Климова Е.П. |
| Семинары для педагогов по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Обучение педагогов. | Обучение педагогов ДОУ в ИУУ г. Кудымкара | Январь 2010 | Дерябина Валентина Васильевна |
| Утверждение перспективных планов по 10 образовательным областям. |  | май 2011 | Дерябина Валентина Васильевна |
| Информирование педагогическ. и родительской общественности о ходе и промежуточных результатах введения ФГТ через: - сайт школы -совещания руководителей ДОУ; - родительские собрания | Публикации материалов о введении ФГТ на сайте выступления на собраниях | Январь, июнь 2011 | Санникова Г.Л. Подъянова И.Е. Надымова Т.В. Климова Е.П. |
| Анализ итогов механизма перехода на ФГТ. | Аналитическая справка | август 2011 | Дерябина Валентина Васильевна |
| Обеспечение ДОУ учебно-методической литературой, оборудованием, пособиями под ФГТ к структуре и содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Анализ обеспеченности ДОУ учебно-методической литературой, оборудованием, пособиями. | Январь-август 2011 | Дерябина Валентина Васильевна Санникова Г.Л. Подъянова И.Е. Надымова Т.В. Климова Е.П. |
| Разработка плана повышения квалификации педагогов с ориентацией на проблемы введения ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. | Утверждение плана повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГТ. | Январь 2010 | Лесникова Линда Леонидовна Дерябина Валентина Васильевна |
| Обучение педагогов с ориентацией на проблемы введения ФГТ | Повышение квалификации в ИУУ г.Кудымкар | Январь-март 2011 | Дерябина Валентина Васильевна |
| Создание в ОУ материально-технических условий для введения ФГТ в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности в ДОУ. | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательной программы дошкольного образования | Январь 2010- август 2011 г. | Лесникова Линда Леонидовна |