МАОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа» Филиал «Детский сад» д. Большая Серва.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

2014г.

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы в составе воспитателя и заведующего детским садом с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | до 01.10.14 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | 15.10.14 |
| 4. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь 2014 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 25.10.2014 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | до марта 2015 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | до апреля 2015 |
| 3. | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | до августа 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы МДОУ «Ласточка» | до августа 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 01.02.15 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2015 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации педагогов ДОУ | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование ДОУ | до августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2014-2015 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сен | окт | нояб | дек | янв | фев | март | апр | май |
| Разработка новых Рабочих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2016 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответст-венные |  | Ожидаемый результат |  | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | сентябрь-октябрь 2014 г | Воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования | октябрь.2014 | Заведующая Воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |  | Приказ, план |  |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь 2014 | Воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Доклад заведующей ДОУ |  |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | До 1 ноября 2014 | Воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План |  |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах МАОУ Сервинская ООШ» | В течение 2014-2015 учебного года | Заведующая Воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО |  | Протоколы педсоветов |  |
| 6 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования) | Заведующая Воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО |  | Материалы семинаров |  |
| 7 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | Март-август 2015 г. | Воспитатель Заведующая | Создание ООП ДО |  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |
| 8 | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | на 09.2015г. и на 09.2016г. | Воспитатель Заведующая | Наличие учебного плана ДОУ |  | Протокол педсовета, приказ |  |
| 9 | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов на педсоветах МАОУ «Сервинская ООШ» | До 25.08. 2015 г | Воспитатель | Наличие программы |  | Протокол педсовета, МО, приказ |  |
| 10 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до сентября 2015 г. | Заведующая | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |
| 15 | Мониторинг введения ФГОС | Май, сентябрь 2015 г | Воспитатель | Диагностические материалы |  | План контроля ДОУ |  |
| 16 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедур установленными управлением образования | Заведующая Воспитатель |  |  | Отчеты |  |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выпол. |  |
| - Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Воспитатель | Апрель -май 2016г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Заведующая Воспитатель | Август 2016 г |  | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы - разработка модели доп.образ; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Заведующая Воспитатель | Август 2015 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| - Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Заведующая Воспитатель | В теч. года |  | изучение документации |
| - Мониторинг образовательного процесса | Воспитатель | по графику |  | тестирование |
| - Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Заведующая | Август 2015 |  | изучение документации |
| - Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ | Заведующая | Поэтапно |  | постоянно |